## Feuil1
|  | 2018 | [6 empty] | 2019
|  | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2019-01-02 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-06-05
Target date R1 | 2019-02-13 | 2019-02-13: R1; 2019-05-15: 12/5 : due date pour le poster
Due date R1 | 2019-02-27 | bar: 2019-02-27
Target date R2 | 2019-04-10 | bar: 2019-04-10
Due date R2 | 2019-04-24 | bar: 2019-04-24
Target date R3 | 2019-05-15 | bar: 2019-05-15
Robotics Cup ! | 2019-05-29 | 2019-05-29: CUP
Exotec comes to Polytechnique | 2019-01-09 | bar: 2019-01-09
Rapport intermédiaire | 2019-01-24 | bar: 2019-01-23
Rapport final | 2019-04-23 | bar: 2019-04-17
Presentation poster for the Cup | 2019-05-12 | bar: 2019-05-08
IT group
First circuit schematic of Xe 1.0 | 2018-11-28 | bar: 2018-11-21 to 2018-11-28
Set up the circuit of Xe 1.0 on a solderless breadboard | bar: 2018-12-05
Simulation environment on V-REP | 2018-12-19 | bar: 2018-11-21 to 2018-12-19
Image processing | 2019-01-16 | bar: 2018-11-21 to 2019-01-16
Implement PID on Xe 1.0 | 2018-12-12 | bar: 2018-11-21 to 2018-12-12
Electrical design (sensors, control system with IT group) | bar: 2018-11-21 to 2018-12-12
Mechanics group
Robot 3D conception | 2018-12-05 | bar: 2018-11-21 to 2018-12-05
Electrical design (sensors, control system with IT group) | bar: 2018-11-21 to 2018-12-05
3D printing | 2018-12-12 | bar: 2018-12-12
Assembling the robot | 2019-01-23 | bar: 2018-12-19 to 2019-01-23
Game table construction | 2018-12-19 | bar: 2018-11-21 to 2018-12-19