## Feuil1
|  | 2018 | [6 empty] | 2019
|  | November |  |  | December |  |  |  | January |  |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May
|  | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2019-01-02 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-06-05
Important date
Target date R1 | 2019-02-13 | bar: 2019-02-13
Due date R1 | 2019-02-27 | bar: 2019-02-27
Target date R2 | 2019-04-10 | bar: 2019-04-10
Due date R2 | 2019-04-24 | bar: 2019-04-24
Target date R3 | 2019-05-15 | bar: 2019-05-15
Robotics Cup ! | 2019-05-29 | 2019-05-29: CUP
Exotec comes to Polytechnique | 2019-01-09 | bar: 2019-01-09
Rapport intermédiaire | 2019-01-24 | bar: 2019-01-23
Rapport final | 2019-04-23 | bar: 2019-04-17
Presentation poster for the Cup | 2019-05-12 | bar: 2019-05-08
Deadline for registration | 2019-01-13 | bar: 2019-01-09
Deadline for payment of participation | 2019-03-31 | bar: 2019-03-27
Tasks
Game table construction | bar: 2018-11-21
Environment for testing | 2018-12-19 | bar: 2018-12-19
Robot 3D conception | bar: 2018-11-21
First structure of the robot | 2018-12-12 | bar: 2018-12-12
Integrate sensors, motor on Xe1.0 | bar: 2018-12-19
Electrical design | bar: 2018-11-21
Control system | bar: 2018-12-19
Assembling the robot | bar: 2018-12-19
Rolling base finalized | 2019-01-30 | bar: 2019-01-30
Test R1 | bar: 2019-01-02
Survive the test R1 | 2018-02-13 | bar: 2019-02-13; 2019-02-27
Image processing | bar: 2018-12-12
Capable in analysing images | 2019-03-06 | bar: 2019-03-06
Integrate image processing on Xe2.0 | bar: 2019-03-13
Finalize R2 | 2019-04-10 | bar: 2019-04-10
Simulation on V-REP | bar: 2018-11-21
Environment for simulation | 2018-12-19 | bar: 2018-12-19
Algorithm and Optimisation | bar: 2018-12-26
Implement algorithm on the real world | bar: 2019-02-13
Optimisation | 2019-04-10 | bar: 2019-04-10
Follow test R2 | bar: 2019-03-13 to 2019-04-10
Survive the test R2 | 2019-04-10 | bar: 2019-04-10; 2019-04-24
Actuator development and test R3 | bar: 2019-04-17 to 2019-05-15
Experiment development | bar: 2019-04-17 to 2019-05-15
Development in R3 | 2019-05-22 | bar: 2019-05-15
Preparation for the contest | bar: 2019-05-22
Contest | 2019-05-29 | bar: 2019-05-29